## NASLOVNA
GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZA 2018. GODINU
Klasa: | 400-01/17-01/15
Ur. broj: | 2125/17-01-17-01
Mjesto i datum: | Gospić, 23. studeni 2017. godine

## 1_izrada_programa A4
1. Izrada godišnjeg programa
IZRAĐIVAČI GODIŠNJEG PROGRAMA
IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTANOVA/ORGANIZACIJA
Ivana Maras | ravnateljica JU | JU „Park prirode Velebit“
Ana Brkljačić | stručna voditeljica | JU „Park prirode Velebit“
Ivana Svetić | Voditelj Službe za marketing i komercijalne poslove | JU „Park prirode Velebit“
Tomislav Rukavina | Glavni čuvar prirode | JU „Park prirode Velebit“
Mario Šaban | Voditelj Službe PPZ, tehničkih poslova i održavanja | JU „Park prirode Velebit“
Josip Tomaić | čuvar prirode | JU „Park prirode Velebit“
Josip Frketić | čuvar prirode | JU „Park prirode Velebit“
Milan Vukelić | čuvar prirode | JU „Park prirode Velebit“
Goran Jurković | čuvar prirode | JU „Park prirode Velebit“
Vlado Karamarko | čuvar prirode | JU „Park prirode Velebit“
ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA JU KOJE JE USVOJILO PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA
IME I PREZIME | FUNKCIJA | USTANOVA/ORGANIZACIJA
Dario Matanović | predsjednica UV | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Davor Lonić | Član UV | Zadarska županija
Jadranka Pejnović | Član UV | Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću
Ivan Tomljenović | Član UV | Hrvatske šume
Tomislav Rukavina | Član UV | JU „Park prirode Velebit“

## 2_javna_ustanova A4
2. Podaci o javnoj ustanovi
Prva tablica odnosi se na podatke o postojećim planskim dokumentima i općim aktima javne ustanove (npr. Statut javne ustanove, Plan upravljanja, Pravilnik o zaštiti i očuvanju, Prostorni plan područja posebnih obilježja).
Druga tablica sadrži podatke vezane uz kadrovske kapacitete JU, a treća se odnosi na podatke vezane uz materijalne resurse.
PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI
NAZIV DOKUMENTA | USKLAĐENOST SA ZZP (NN 80/13) | REFERENCA | GODINA PLANIRANE REVIZIJE/NAPOMENA
Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode |  | 1981.; www.pp-velebit.hr, NN(24/81)
Uredba o osnivanju JU "Park prirode Velebit" |  | 1998;2014..; www.pp-velebit.hr, NN(44/98 ) NN(90/14)
Poslovnik o radu Upravnog vijeća |  | 2017;www.pp-velebit.hr
Pravilnik o unutarnjem redu u parku prirode "Velebit" | ne | 2002.; www.pp-velebit.hr, NN (12/02)
Statut JU "Park prirode Velebit" | da | 2014, 2016. www.pp-velebit.hr
Plan upravljanja Parka prirode Velebit | ne | 2007.; www.pp-velebit.hr | 2018.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU "Park prirode Velebit" | ne | 2007.; www.pp-velebit.hr
Pravilnik o plaćama i naknadama | ne | 2007.; www.pp-velebit.hr
Program zaštite šumskih ekoloških sustava/Šumsko-gospodarske osnove „Konjska draga - Begovača“ | da | 2009. | 2018.
Šumsko – gospodarski program Bukarica | da | 2009. | 2018.
Šumsko – gospodarski program „Ostrvica“ | da | 2009. | 2018.
Šumsko – gospodarski program "Oton" | da | 2009. | 2018.
Šumsko – gospodarski program “Crna duliba – Metla“ | da | 2009. | 2018.
Šumsko – gospodarski program „Rastovka – Kuterevske kose“ | da | 2009. | 2018.
Šumsko – gospodarska osnova „Bovan - Jelar“ | da | 2009. | 2018.
Šumsko – gospodarski program „Goli vrh“ | da | 2009. | 2018.
Šumsko – gospodarski program „Grabar – Duliba“ | da | 2009. | 2018.
Šumsko – gospodarski program „Štirovača“ | da | 2009. | 2018.
Šumsko – gospodarski program “Begovača“ | da | 2009. | 2018.
Šumsko – gospodarski program „Jelovac“ | da | 2009. | 2018.
Šumsko-gospodarska osnova gospodarenja "Lubenovac" | da | 2009. | 2018.
Šumsko - gospodarski program „Švičko bilo“ | da | 2010. | 2019.
Šumsko - gospodarski program „Biljevine“ | da | 2010. | 2019.
Šumsko - gospodarski program „Jaselsko bilo – Crnopac“ | da | 2010.; | 2019.
Šumsko- gospodarski program „Velebitske šume“ | da | 2010. | 2019.
Šumsko-gospodarski program „Sveti Rok- Cerje“ | da | 2010. | 2019.
Šumsko – gospodarski program "Golubić" | da | 2011. | 2020.
Šumsko – gospodarski program "Žegar" | da | 2012. | 2021.
Šumsko-gospodarski program „Jadovno - Jazbine“ | da | 2012. | 2021.
Šumsko-gospodarski program „Smrdljivac - Kom“ | da | 2012. | 2021.
Šumsko-gospodarski program „Zavižan“ | da | 2012. | 2021.
Šumsko-gospodarski program "Radučić" | da | 2013. | 2022.
Šumsko-gospodarski program „Senjsko bilo“ | da | 2013. | 2022.
Šumsko-gospodarski program „Štokić duliba“ | da | 2013. | 2022.
Šumsko-gospodarski program "Jasenice" | da | 2013. | 2022.
Šumsko-gospodarski program "Ravna Čemernica" | da | 2014. | 2023.
Šumsko-gospodarski program "Zaton" | da | 2014. | 2023.
Šumsko-gospodarski program "Kosurina Bogunica" | da | 2014. | 2023.
Šumsko-gospodarski program Šarić duplje" | da | 2014. | 2023.
Šumsko-gospodarski program "Ramino korito-Šugarska Duliba" | da | 2014. | 2023.
Šumsko-gospodarski program "Kozjak" | da | 2014. | 2023.
Šumsko-gospodarski program "Laktin vrh-Dabri" | da | 2014. | 2023.
Šumsko-gospodarski program "Navoda" | da | 2014. | 2023.
Šumsko-gospodarski program "Sveto brdo-Crveni potoci" | da | 2015. | 2024.
Šumsko-gospodarski program "Medačka staza" | da | 2015. | 2024.
Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Zmištak" | da | 2016. | 2025.
Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Seline" | da | 2016. | 2025.
USTROJ JAVNE USTANOVE I DJELATNICI
POSTOJEĆI DJELATNICI
RADNO MJESTO | SLUŽBA | ZVANJE | TIP UGOVORA
ravnateljica | Ured ravnatelja | dipl. ing. šumarstva | stalni radni odnos
stručna voditeljica | Stručna služba | dr.sc. | stalni radni odnos
Voditelj Službe za marketing i komercijalne poslove | Služba za marketing i komercijalne poslove | dipl. oec. | stalni radni odnos
stručni suradnik- šumar | Stručna služba | mag.ing.silv. | stalni radni odnos
stručni suradnik za promidžbu | Stručna služba | struč.spec.oec. | na određeno
administrativni referent | Služba za marketing i komercijalne poslove | komercijalist | stalni radni odnos
Glavni čuvar prirode | služba čuvara prirode | ing. lovstva i zaštite prirode | stalni radni odnos
Čuvar prirode | služba čuvara prirode | SSS-VSS odgovarajućeg smjera | stalni radni odnos
Voditelj Službe PPZ, tehničkih poslova i održavanja | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | dipl.ing. sigurnosti i PPZ | stalni radni odnos
Čuvar - Zavratnica | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | građevinski radnik | stalni radni odnos
Čistačica | Služba općih i zajeničkih poslova | konfekcionar odjeće | stalni radni odnos
POTREBE ZA NOVIM DJELATNICIMA
RADNO MJESTO | SLUŽBA | ZVANJE | TIP UGOVORA
stručni suradnik geolog | Stručna služba | VSS odgovarajućeg smjera | stalni radni odnos
stručni suradnik- edukator | Stručna služba | VSS odgovarajućeg smjera | stalni radni odnos
čuvar III vrste | služba čuvara prirode | SSS upravno-pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera | stalni radni odnos
voditelj računovodstva | Služba općih i zajeničkih poslova | VSS odgovarajućeg smjera | stalni radni odnos
domar | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | SSS odgovarajućeg smjera | stalni radni odnos
MATERIJALNI RESURSI
NEKRETNINE
NAZIV | POVRŠINA | SVRHA | VLASNIŠTVO
Zgrada JU „Park prirode Velebit“ u Gospiću | Bruto 925m², Neto 537 m² | Poslovni objekt, sjedište uprave | vlasništvo JU
Zemljište na k.č.br. 3734/2, upisano u z.k. ul. br. 3718 k.o. Gospić | 6616 m² | Izgrađeno građevinsko zemljište s poslovnim objektom, pomoćnom zgradom te pripadajućim dvorištem, parkiralištem i prilaznim putom | vlasništvo JU
Ured JU "Park prirode Velebit" u Obrovcu |  | Poslovni objekt, podružni ured uprave | najam
Ured JU "Park prirode Velebit" u Krasnu |  | Poslovni objekt, podružni ured uprave | najam
POKRETNINE
NAZIV | BROJ | SVRHA | VLASNIŠTVO
Peugeot 308, 1.6 | 1 | Službeno vozilo, osobno | vlasništvo JU
Mitsubishi Outlander PHEV | 3 | Službeno vozilo, terensko | vlasništvo JU
Suzuki Jimny, 1.3 | 1 | Službeno vozilo, terensko | vlasništvo JU
Prikolica, laka do 750 kg | 1 | Uz službena vozila | vlasništvo JU
OPREMA
NAZIV | BROJ | SVRHA | NAPOMENA
Kajak Feelfree Triyak | 2 | Nadzor na rijekama i jezerima
intel 2.5ghz | 1 | Ured ravnateljice | Ivana Maras
intel 3.0ghz | 1 | Stručna služba | Ana Brkljačić
intel 3.0ghz | 1 | Služba za marketing i komercijalne poslove | Ivana Svetić
i3 3.7ghz | 1 | Služba općih poslova | Marija Frketić
i3 3.7ghz | 1 | Stručna služba | Ivan Petry
iMac 24“ Intel Core2Duo 2,4 GHz | 1 | Stručna služba | neispravno
i3 3.7ghz | 1 | Služba nadzora | Milan Vukelić
i3 3.7ghz | 1 | Služba za održavanje i protupožarnu zaštitu | Mario Šaban
intel cored2uo 2.93ghz | 1 | Stručna služba | GIS
intel 3.2ghz | 1 | Služba općih poslova | Nikolina Dasović
Notebook HP Intel 2duo 1.8ghz | 1 | Stručna služba | Ana Brkljačić
i3 3.9ghz | 1 | Služba nadzora | Josip Tomaić
Pentium 4 2.8ghz | 4 | Stručna služba | Stručno osposobljavanje 2, 2 se ne koriste
intel 3.2ghz | 1 | Stručna služba | Stručno osposobljavanje
intel cored2uo 2.93ghz | 1 | Služba nadzora | Josip Frketić
Samsung T220 | 1 | Stručna služba | Ana Brkljačić
Lg Flatron E1951S | 1 | Ured ravnatelja | Ivana Svetić
Lg Flatron E1951S | 1 | Služba općih poslova | Marija Frketić
Lg Flatron E1951S | 1 | Stručna služba | Ivan Petry
Lg Flatron E1951S | 1 | Služba nadzora | Milan Vukelić
Lg Flatron E1951S | 1 | Služba za održavanje i protupožarnu zaštitu | Mario šaban
Samsung T220 | 1 | Stručna služba | GIS
Lg Flatron E1951S | 1 | Služba općih poslova | Nikolina Dasović
Acer V206HQLBb 19.5 LED | 1 | Služba nadzora | Josip Tomaić
DELL 15 | 2 | Stručna služba | Stručno osposobljavanje
Dell M993S | 2 | Stručna služba | Stručno osposobljavanje
Lg Flatron E1951S | 1 | Služba nadzora | Josip Frketić
Lg Flatron E1951S | 1 | Služna nadzora | Vlado Karamarko
HP Proobook i7 3.5ghz | 1 | Ured ravnateljice | Ivana Maras
i5 2.4ghz | 5 | Služba nadzora | Laptopi čuvari prirode
i3 2.5ghz | 1 | Služba nadzora | Tomislav Rukavina
Printer HP 2055D | 1 | Stručna služba | Ana Brkljačić i Ivana Svetić
Printer HP 1018 | 1 | Ured ravnateljice | Ivana Maras
Printer HP 1018 | 1 | Služba općih poslova | Marija Frketić
Printer HP 1018 | 2 | Služba nadzora | Tomislav Rukavina i Josip Frketić
Printer HP Officejet 100mobile | 5 | Služba nadzora | Ne koriste se
Printer HP LJ Pro MFP M130a | 1 | Služba općih poslova | Nikolina Dasović
Hard disk Mybook WD | 1 | Stručna služba | Ivan Petry
Hard disk Mybook WD | 1 | Služba nadzora
Skener Canon Lide 220 | 1 | Ured ravanteljice | Ivana Maras
JVC AV-P750E | 1 | Uprava PPV
SONY DCR HC90 | 2 | Služba nadzora | neispravno
SAMSON SERVO 300 | 1 | Uprava PPV
SOUNDCRAFT SPIRIT RW 5651 EU (e8) | 1 | Uprava PPV
DBX AFS224 – Dual Channel Advanced FSP | 1 | Uprava PPV
MAT-RACK 18 HE | 1 | Uprava PPV
TASCAM CD 160 | 1 | Uprava PPV
AKG C444L | 1 | Uprava PPV
AKG WMS 40 PT40 | 2 | Uprava PPV
AKG WMS-400 HT/D | 1 | Uprava PPV
AKG D880M | 2 | Uprava PPV
SONY VPL-PX35 | 1 | Uprava PPV
SONY CD/DVD DVP NS38 | 1 | Uprava PPV
SONY VPL-ES2 | 1 | Uprava PPV
KODAK EKTAPRO 5020 | 1 | Uprava PPV
KODAK Slide Projection FF Lens | 1 | Uprava PPV
STUMPFL SD 302 CD | 1 | Uprava PPV
STUMPFL PQ240 | 1 | Uprava PPV
STUMPFL PQ200 | 1 | Uprava PPV
SONY Wega KE-P42M1- Plazma TV | 1 | Ured ravnatelja
K&M samostojeći –s stalci za mikrofon | 2 | Uprava PPV
K&M stolni –s stalci za mikrofon | 2 | Uprava PPV
Info Kiosk | 1 | Uprava PPV
OKI C810 | 1 | Stručna služba
PANASONIC ISDN 2SO | 1 | Uprava PPV
Dalekozori – Norconia | 3 | Služba nadzora
SONY DSC – H 9 | 1 | Služba nadzora
Digitalne kamere za nadzor | 15 | Služba nadzora
V2 U-23-001 Mjerni uređaj za temp. i vlagu | 10 | Stručna služba- cerovačke špilje
V2 U-23-001 Mjerni uređaj za temp. i vlagu | 2 | Stručna služba- cerovačke špilje
Modul visokotlačni OERTZEN HDL 200 | 1 | Služba za održavanje i protupožarnu zaštitu
GPS-Garmin Summit Etrax | 1 | Služba nadzora | neispravno
GPS-Trimble MGIS JUNO + ESRI ARCPAD | 1 | Služba za održavanje i protupožarnu zaštitu
GPS Garmin GPSMAP 64st | 1 | Stručna služba | Ana Brkljačić
GPS Garmin Oregon 650 | 3 | Služba nadzora
Nikon CoolPix L820 Blue | 1 | Stručna služba
Fujifilm FinePix JZ100 Silver | 2 | Služba nadzora
Nikon D5100 kit AF18-55VR+AF55-200VR | 1 | Služba nadzora
H81M-S2V, Intel 3,2GHz | 1 | Služba općih poslova

## 3_ocjena_stanja A4
3. Ocjena stanja provedbe plana upravljanja
Opisna ocjena stanja provedbe plana upravljanja odnosi se na informacije vezane uz dosadašnja iskustva u provedbi plana upravljanja te praćenje provedbe plana i učinkovitosti pojedinih aktivnosti za postizanje ciljeva i sl.
Druga tablica odnosi se na one aktivnosti koje su za odgovarajuću godinu provedbe bile planirane planom upravljanja, no od čije se provedbe odustalo, te razloge zbog kojih se odustalo od njihove provedbe.
OCJENA STANJA PROVEDBE PLANA UPRAVLJANJA - OPISNI DIO
AKTIVNOSTI PLANIRANE PLANOM UPRAVLJANJA KOJE SE NEĆE PROVODITI U PLANSKOJ GODINI
Godina provedbe plana upravljanja na koju se odnosi godišnji program
KOD | AKTIVNOST | OBRAZLOŽENJE
Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja (GPZ 2018) Javne ustanove "Park prirode Velebit" (Ustanova) za 2018. godinu izrađuje se bez važećeg Plana upravljanja koji je bio valjan u desetogodišnjem periodu od 2007. do 2017. godine.
GPZ 2018 predstavlja:
- svojevrstan nastavak aktivnosti (znanstveno-istraživačkih, promotivnih, edukativnih i sl.) iz
Prethodnih godina;
- pripremu za početak izrade planova upravljanja za NATURA područja (Velebit u cjelini, nekolicina
izdvojenih lokaliteta i dodani lokaliteti izvan granica PPV-a);
- sudjelovanje u izradi pripremnih radova za prostorni plan PPV-a;
- aktivnosti u realizaciji postojećih projekata (ForBioEnergy) i početak realizacije novih (Centar
izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo korištenje prirodne baštine i krškog podzemlja; Adriaticaves- Sustainable management and touristic promotion of natural and archeological heritage,)
- intenziviranje provođenja aktivnosti na promociji i održivom korištenju Velebita kao MAB područja,
sve u suradnji s nacionalnim parkovima "Sjeverni Velebit" i "Paklenica";
- uspostavljanje suradnje s većim brojem dionika i korisnika zaštićenog prostora PPV;
- sveobuhvatno podizanje kvalitete rada Ustanove.
Činjenice koje i dalje ostaju stvarni uvjeti poslovanja Ustanove jesu
- miniranost dijela prostora
- nepostojanje Prostornog plana kao temeljnog planskog dokumenta
- mali broj zaposlenih u odnosu na površinu prostora PPV-a, te na kvantitetu i kvalitetu obaveza
upravljanja.

## 4_aktivnosti A3
4. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja
| TEMA | RB | SPECIFIČNI CILJEVI | KOD | AKTIVNOST | INDIKATORI AKTIVNOSTI | PRIORITET | TRAJANJE | ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA | SURADNICI | TROŠAK PROVEDBE |  |  | REFERENCA NA PLAN UPRAVLJANJA
[11 empty] | MZOIP | VS | DI
| A. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | A.1. | Evidencija zatečenog (nul) stanja na izdvojenim Natura područjima unutar granica Parka prirode "Velebit" i izrada izvješća | A.1.1. | Terenski obilasci izdvojenih Natura područja s evidentiranjem zatečenog stanja flore, faune i staništa u cjelini, mogućih oštećenja, izvora ugroze i sl. | broj izlazaka na teren; zabilješke; fotodokumentacija | 1 | 2018. | stručna služba služba čuvara prirode | JU "PPV" |  |  |  | Tijekom 2018. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike počinje s provođenjem projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000", u okviru kojega će se izraditi planovi upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000. Park prirode Velebit u cjelini je Natura područje, ali unutar istog postoje izdvojena točkasta područja za koja će se izrađivati planovi upravljanja. Namjera je, prije početka izrade planova upravljanja, utvrditi zatečeno (nul) stanje spomenutih točkastih lokaliteta, pripremiti izvještaj i na taj način se iskustveno i podatkovno pripremiti za izradu planova upravljanja. Ovom aktivnošću biti će obuhvaćeni lokaliteti/područja: Zrmanja, Krupa,Ričica, Obsenica, Sunđerac, cret kod Klepine dulibe i uvale Jurišnica, Vrulja, Krivača, Zavratnica, Malin, Duboka, Ivanča i Modrič.
|  |  |  | A.1.2. | Unos prikupljenih podataka u GIS digitalnu bazu PPV-a | podaci uneseni u bazu | 1 | 2018. | stručna služba služba čuvara prirode | JU "PPV"
|  |  |  | A.1.3. | Izrada pisanih izvješća o zatečenom (nul )stanju | napisano izvješća | 1 | 2018 | stručna služba služba čuvara prirode | JU "PPV"
|  | A.2. | Praćenje stanja populacija vuka (Canis lupus L.) i risa (Lynx lynx L.) | A.2.1. | Utvrđivanje prisustva velikih zvijeri putem bilježenja opažanja znakova prisutnosti tj. neizravnim opažanjima (tragovi, izmet, ostatci plijena) i opažanjima putem fotozamki s geokodiranjem nalazišta | broj terenskih izlazaka, zabilježenih opažanja i postavljanih fotozamki | 1 | 2007. - 2018. | stručna služba, služba čuvara prirode |  |  |  |  | Služba čuvara prirode više godina aktivno sudjeluje u projektima hvatanja, obilježavanja i praćenja sivog vuka (Canis lupus L.) i risa (Lynx lynx L.) na području Parka prirode "Velebit" koje provodi Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u koordinaciji dr.sc. Josipa Kusaka. Prije početka izrade plana upravljanja, vrlo je važno urediti i pospremiti u GIS bazu PPV-a sve do sada prikupljene podatke, te iste dostaviti u HAOP. PPV će se tijekom 2018.g. uključiti i u novi projekt udruge BIOM, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Veleučilišta u Karlovcu, koji bi također trebao doprinjeti stvaranju cjelovitije slike o stanju populacija vuka i risa na Velebitu, te pravilnom planiranju održivog postojanja i opstanka istih.
|  |  |  | A.2.2. | Unos podataka o opažanjima u Obrazac za unos podataka o opažanju znakova prisutnosti vuka i risa, te dostava istih u HAOP | uneseni i dostavljeni podaci HAOP-u | 1 | 2018. | stručna služba, služba čuvara prirode
|  |  |  | A.2.3. | Sudjelovanje u provođenju projekta "Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation", LIFE Lynx LIFE16 NAT/SI/000634" | izvješća o provedenim projektnim aktivnostima | 1 | 2018. | stručna služba, služba čuvara prirode | Udruga BIOM, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu
|  |  |  | A.2.4. | Uređivanje podataka prikupljenih tijekom proteklih 10 godina u postupku praćenja stanja populacije vuka i risa na području PPV-a | Uređeni podaci prema Obrazcu iz A.2.2.; podaci dostavljeni u HAOP; podaci pospremljeni u GIS bazu PPV-a | 1 | 2018. | stručna služba, služba čuvara prirode
|  |  |  | A.2.5. | Unos prikupljenih podataka u GIS digitalnu bazu PPV-a | podaci uneseni u bazu | 1 | 2018. | stručna služba, služba čuvara prirode
|  | A.3. | Procjena stanja populacije divokoze (Rupicapra rupicapra) na Velebitu | A.3.1. | Analiza rezultata višegodišnjeg praćenja populacije divokoze | analizirani prikupljeni podaci, definirani zaključci i smjernice za daljnje postupanje | 1 | 2007. - 2018. | stručna služba, služba čuvara prirode | JU PPV |  |  |  | Prije početka izrade plana upravljanja, vrlo je važno urediti i pospremiti sve postojeće podatke u PPV-u, kako bi se postigla što veća kvaliteta postupka planiranja
|  |  |  | A.3.2. | Unos prikupljenih podataka u GIS digitalnu bazu PPV-a | podaci uneseni u bazu | 1 | 2018. | stručna služba, služba čuvara prirode | JU PPV
|  | A.4. | Opažanje i procjena stanja populacije tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus) na Velebitu | A.4.1. | Utvrđivanje prisustva tetrijeba gluhana (Tetrao urogalus) putem bilježenja opažanja znakova prisutnosti tj. neizravnim opažanjima (tragovi, izmet) i opažanjima putem fotozamki s geokodiranjem nalazišta | broj izlazaka na teren u svrhu praćenja stanja i prikupljanja podataka te izrada izvješća | 1 | 2007. - 2018. | služba čuvara prirode | JU PPV |  |  |  | Prije početka izrade plana upravljanja, vrlo je važno urediti i pospremiti sve postojeće podatke u PPV-u, kako bi se postigla što veća kvaliteta postupka planiranja
|  |  |  | A.4.2. | Suradnja sa svim dionicima (lovoovlaštenici, Hrvatske šume, Nacionalni park "Sjeverni Velebit" i dr.) na terenu u postupku .opažanja tetrijeba gluhana -prebačeno na točku C.5.7 | održani sastanci | 1 | 2018 | služba čuvara prirode, stručna služba | JU PPV
|  |  |  | A.4.3. | Analiza rezultata višegodišnjeg praćenja populacije tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus) i definiranje zaključaka i smjernica za daljnje postupanje | analizirani prikupljeni podaci, definirani zaključci i smjernice za daljnje postupanje | 1 | 2018 | stručna služba, služba čuvara prirode | JU PPV Šumarski fakultet
|  |  |  | A.4.4. | Unos prikupljenih podataka u GIS digitalnu bazu PPV-a i dostava istih u HAOP | podaci uneseni u bazu i dostavljeni u HAOP | 1 | 2018 | stručna služba | JU PPV
|  | A.5. | Opažanje vrste Lutra lutra - vidra | A.5.1. | Opažanje vrste Lutra lutra- vidra prema monitoring protokolu Jelić, M. (2013): Program monitoringa vidre (Lutra lutra) | broj terenskih izlazaka i zabilježenih opažanja | 1 | 2015. - 2018. | služba čuvara prirode, stručna služba | JU PPV |  |  |  | Prije početka izrade plana upravljanja, vrlo je važno urediti i pospremiti sve postojeće podatke u PPV-u, kako bi se postigla što veća kvaliteta postupka planiranja
|  |  |  | A.5.2. | Unos podataka u GIS digitalnu bazu PPV-a i dostava podataka u HAOP | podaci uneseni u bazu i dostavljeni u HAOP | 1 | 2018. | stručna služba, služba čuvara prirode | JU PPV
|  | A.6. | Evidencija mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja | A.6.1. | Redovito bilježenje i prijavljivanje pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja HAOP-u | podaci uneseni u bazu i dostavljeni u HAOP | 1 | 2007.-2018. | služba čuvara prirode | JU PPV |  |  |  | Služba čuvara prirode niz godina u svom redovnom radu obavlja aktivnosti vezane uz sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja. S navedenim aktivnostima će nastaviti i tijekom 2018. godine.
|  | A.7. | Prikupljanje podataka za izradu Europskog atlasa sisavaca (EMMA) | A.7.1. | Prikupljanje podataka za izradu Europskog atlasa sisavaca (EMMA) | prikupljeni podaci i dostavljeni u HAOP | 1 | 2018 | stručna služba, služba čuvara prirode | JU PPV i korisnici prostora |  |  |  | Stručna služba i služba čuvara prirode će tijekom svog redovnog rada bilježiti pronalazak i/ili opažanje svih jedinki divljih sisavaca , kako bi aktivno pridonijeli izradi Europskog atlasa sisavaca (EMMA) kroz provođenje projekta "EMMA2"
|  | A.8. | Praćenje stanja staništa velebitske degenije (Degenia velebitica) na srednjem i južnom Velebitu | A.8.1. | Kontinuirana praćenje stanja staništa velebitske degenije (Degenia velebitica) na srednjem i južnom Velebitu, kao i brojnosti jedinki na staništima | broj terenskih izlazaka i zabilježenih opažanja | 1 | 2016. - 2018. | stručna služba, služba čuvara prirode | JU PPV |  |  |  | Stanište velebitske degenije na srednjem Velebitu, poznato je u javnosti i nalazi se na lokaciji vrlo pristupačnoj i dostunoj posjetiteljima. Važan je kontinuiran nadzor stanja ovog staništa, spriječavanja sukcesije i praćenja bronosti jedinka. Stanište na južnom Velebitu je, možda, malo manje poznato u javnosti, ali zbog značaja velebitske degenije za bioraznolikost Velebita, nužan je kontinuiran nadzor istog.
|  |  |  | A.8.2. | Unos podataka u GIS digitalnu bazu PPV-a i dostava podataka u HAOP | podaci uneseni u bazu i dostavljeni u HAOP | 1 | 2018 | stručna služba | JU PPV
|  | A.9. | Popis vaskularne flore odabranih vlažnih staništa PPV-a | A.9.1. | U skladu s planiranim aktivnostima PPV-a iz točke A.1. odabrati će se jedno ili više vlažnih staništa na kojima će se izvršiti popis vaskularne flore | popisana vaskularna flora | 1 | 2018. | stručna služba | JU PPV | 10000 |  |  | Vlažna staništa su jedna od vrlo važnih prirodnih vrijednosti Velebita. U svjetlu činjenice da je riječ o osjetljivom krškom terenu, prepoznali smo važnost kontinuiranog prikupljanja podataka o stanju ovih staništa i skrbi o održivom upravljanju istima. Prikupljeni podaci će biti važna komponenta postupka izrade plana upravljanja.
|  |  |  | A.9.2. | Izrada edukativnog letka i edukativno-informativne table o istraženom vlažnom staništu | izrađen i distribuiran letak, izrađena i postavljena tabla | 1 | 2018. | stručna služba | JU PPV
|  | A.10. | Herbarijska zbirka | A.10.1. | uređivanje herbarija | broj herbariziranih biljnih vrsta | 1 | 2016. - 2018. | stručna služba | JU PPV |  |  |  | PPV posjeduje oko 900 herbariziranih biljnih vrsta koje je potrebno čuvati na primjeren način i osigurati mogućnost njihova korištenja. U tu svrhu je potrebno jednu prostoriju u upravnoj zgradi opremiti najnužnijom opremom koju čine 3 ormara, 2 stola, 2 lupe i skener. Skeneranjem herbarizizranih vrsta bi se omogućila dostupnost pregledu vrsta bez diraja i oštećivanja uzoraka. U opremanju predmetnog prostora PPV očekuje pomoć udruge Rewalding Velebit.
|  |  |  | A.10.2. | Opremanje prostorije za smještaj herbariziranih vrsta | opremljena prostorija | 1 | 2018. | stručna služba | JU PPV, Rewilding Europe
|  | A.11. | Zrmanja | A.11.1. | Geomorfološka i geoekološka studija doline Zrmanje (PP Velebit) | terenski izlasci, obavljena istraživanja, napisan izvještaj | 1 | 2018. | stručna služba | PMF, Hrvatsko vojno učilište "DR. Franjo Tuđman" Zagreb | 30000 |  |  | U suradnji s Geografskim odsjekom PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, tijekom 2018. godine početi će znanstveno-istraživački radovi na rijeci Zrmanji i pritokama Krupi i Krnjezi. Naziv projekta glasi "Geomorfološka i geoekološka studija doline Zrmanje (PP Velebit)", a provodila bi ga ekipa u sastavu izv.prof.dr.sc. Nenad Buzjak (voditelj), izv.prof.dr.sc. Neven Bočić (istraživač), Florijan Kvetek (GIS analitičar) i doc.dr.sc. Mladen Pahernik (istraživač). Dugi niz godina na Zrmanji se odvijaju rafting i kanuing,. Sve veći su pritisci posjetitelja s najrazličitijim, uglavnom, adrenalinskim sportskim aktivnostima u dolini Zrmanje. PPV nemaizrađenu studiju prihvatljivog kapaciteta posjećivanja, niti je ikada od osnivanja Ustanove provodio sustavna, organizirana istraživanja ovog izuzetno vrijednog prostora unutar granica zaštićenog područja PPV-a. Ovo su osnovni razlozi zbog kojih smo se odlučili za izradu geomorfološke i geoekološke studije doline Zrmanje koje bi trebale iznjedriti važne smjernice za održivi način korištenja i upravljanja predmetnim prostorom. Projekt bi se provodio kao trogodišnja aktivnost.
|  | A.12. | Lokve PPV-a | A.12.1. | evidencija lokvi u PPV-u (opisno, GPS koordinate, fotodokumentacija, kartiranje velikog vodenjaka (Triturus carnifex)) | evidentirane lokve (opis, fotodokuentacija, GPS koordinata) | 1 | 2016. - 2018. | stručna služba i služba čuvara prirode | PPV |  |  |  | Stručna služba i Služba čuvara prirode nastaviti će s evidentiranjem lokava na području PPV-a, što predstavlja nastavak aktivnosti započetih tijekom 2016. godine. Uspostavljanjem suradnje s udrugom "Rewilding Velebit" predviđeno je uređenje jedne lokve na zanimljivoj poziciji u neposrednoj blizini poučne staze "Terezijana" iznad sela Konjsko, a istovremeno unutar lovišta o kojemu spomenuta udruga skrbi. Kako bi se informacije o važnosti i posebnosti lokava kao staništa približila javnosti, izradio bi se edukativni letak i edukativno-promidžbena tabla koja bi se uz istu postavila. Tijekom procesa evidentiranja lokava, provelo bi se i kartiranje velikog vodenjaka (Triturus carnifex) što je u skladu s Nacionalnim monitoring programom.
|  |  |  | A.12.2. | uređenje lokve uz poučnu stazu Terezijana | uređena i označena lokva | 1 | 2018. | stručna služba i služba čuvara prirode | PPV, Rewilding Velebit
|  |  |  | A.12.3. | unos podataka u GIS bazu PPV-a | uneseni podaci u digitalnu GIS bazu podataka PPV-a | 1 | 2018. | stručna služba | PPV
|  |  | Speleološki objekti PPV-a → provjera ulaza |  | Provjera ulaza u speleološke objekte (ciljno stanište 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost) radi kontrole bacanja otpada u njih | provjereni ulazi u speleološke objekte, podaci dostavljeni u HAOP, nadopuna Katastra speleoloških objekata RH, podaci uneseni u digitalnu GIS bazu PPV-a | 1 | 2018. | stručna služba i služba čuvara prirode | PPV |  |  |  | Tijekom terenskih obilazaka čuvara prirode i djelatnika stručne službe, provjeravati će se ulazi u speleološke objekte (ciljno stanište 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost) s ciljem kontrole bacanja otpada u njih. Ukoliko se primjeti pojava otpada u speleološkim objektima, a radi nadopune Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske, o tome će se obavijestiti HAOP i istie podatke unijeti u digitalnu GIS bazu PPV-a
|  | A.13. | Opažanje flore i faune na opožarenim površinama PPV-a | A.13.1. | Opažanje stanja flore i faune na površinama unutar PPV-a zahvaćenima požarom 2017.g. | izrađen izvještaj o stanju flore i faune na opožarenim površinama PPV-a | 1 | 2018. | stručna služba i služba čuvara prirode | PPV |  |  |  | Tijekom 2017. godine u PPV-u opožareno je oko 3800 km² površine. Požarom su obuhvaćena šumska, livadna i staništa stijena tj. sva temeljni stanišni tipovi ovog zaštićenog područja. Veća opožarena površina nalazi se u sjevernom dijelu PPV-a, u graničnom području NP "Sjeverni Velebit" i PP "Velebit". Druga opožarena površina se nalazi u južnom dijelu Parka, u širem području Tulovih greda i dijelom na području administrativnih granica općine Lovinac. U cilju kvalitetnijeg održivog upravljanja prostorom, izuzetno je važno utvrditi razmjere i posljedice ove prirodne katastrofe na njegovu floru i faunu.
| UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI | [9 empty] | 40000 | 0 | 0 | 40000
| B. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | B.1. | Inventarizacija kulturne baštine | B.1.1. | Označavanje povijesne ceste Terezijane s planinarskim markacijama (od Baških Oštarija do Karlobaga) | Povijesna cesta označena s planinarskim markacijama | 2 | 2018. | služba čuvara prirode; služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | JU „PPV“, HPS |  |  | 0
|  |  |  | B.1.2. | Čišćenje donjeg dijela Terezijane (od Vidovca prema magistrali) od zaraštanja | Očišćen donji dio Terezijane | 2 | 2018. | služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | JU „PPV“, Općina Karlobag
|  |  |  | B.1.3. | Aktivnosti na očuvanju i promicanju Kudinog mosta |  | 1 | stalno | stručna služba, služba marketinga i komercijalnih poslova; služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | Konzervatorski odjel u Zadru | 5000
| UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI | [9 empty] | 5000 | 0 | 0 | 5000
| C. SURADNJA I KOMUNIKACIJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM | C.1. | Održivo upravljanje prirodnim resursima-šumarstvo | C.1.1. | Sakupljanje podataka iz ŠGO, digitalne karte ŠGO s ucrtanim prometnicama, karte staništa - suradnja s Hrvatskim šumama | prikupljeni podaci iz ŠGO | 1 | stalno | stručna služba, služba čuvara prirode | JU "PPV", Hrvatske šume |  |  |  | Kako se na području parka prirode nalazi 11 šumarija sa 65 gospodarskih jedinica, a šumarstvo predstavlja jednu od najvažnijh gospodarskih grana šireg područja parka, nužna je cjelogodišnja kvalitetna suradnja sa Hrvatskim šumama
|  |  |  | C.1.2. | Osigurati dostavljanje godišnjih izvješća i planova gospodarenja | prikupljena godišnja izvješća i planovi gospodarenja | 1 | stalno | stručna služba | JU "PPV", Hrvatske šume
|  |  |  | C.1.3. | Nadzor na terenu, kontrola provedbe uvjeta zaštite prirode i kontrola šumskog reda, obilazak nul linija | dnevnik rada nadzora | 1 | stalno | stručna služba, služba čuvara prirode | JU "PPV", Hrvatske šume
|  | C.2. | Održivo upravljanje prirodnim resursima-lovstvo | C.2.1. | Osigurati dostavljanje godišnjih izvješća i planova gospodarenja | prikupljena godišnja izvješća i planovi gospodarenja | 1 | stalno | stručna služba | JU "PPV", lovačka društva |  |  |  | Ukupno na području Parka priode utvrđeno je 34 državnih lovišta i 6 zajedničkih koja su u nadležnosti županija, od kojih su pojedina cijelom površinom na području parka, a pojedina samo jednim dijelom.
|  |  |  | C.2.2. | Nadzor na terenu, kontrola provedbe uvjeta zaštite prirode | dnevnik rada nadzora | 1 | stalno | služba čuvara prirode | JU "PPV"
|  | C.3. | Održivo upravljanje prirodnim resursima ribolov | C.3.1. | Suradnja s ribolovim udrugama koje gospodare ribolovnim vodama na području PPV | broj održanih sastanaka | 1 | stalno | stručna služba, služba čuvara prirode | JU "PPV", športsko ribolovne udruge |  |  |  | Na vodama unutar granica Parka prirode Velebit (rijeke Zrmanja, Ričica, Opsenica, jezera Štikada, Sv. Rok i Muškovci) Ministarstvo poljoprivrede je dalo koncesiju za sportski ribolov lokalnim ribolovnim udrugama, dio jezera Štikada i manji dio toka Zrmanje ostale su bez koncesionara i tu je problem ilegalnog ribolova koji ćemo pokušati riještiti u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede.
|  |  |  | C.3.2. | Kontrola rekreacijskog ribolova u suradnji ribočuvarima športsko - ribolovnih udruga | evidencija rekreacijskog ribolova | 1 | stalno | služba čuvara prirode | JU "PPV", športsko ribolovne udruge
|  | C.4. | Održivo upravljanje prirodnim resursima- vode | C.4.1. | sastanci i dogovori sa Hrvatskim vodama prilikom izrade godišnjih planova | zapisnici sa sastanaka | 1 | stalno | stručna služba | JU "PPV", Hrvatske vode |  |  |  | Upravljanje vodama predstavlja suradnju sa Hrvatskim vodama koji su zaduženi za gospodarenje na svim vodotocima. Organiziramo zajedničke sastanke prije izvođenja radova na terenu kako bi unaprijed spriječili devastiranje prirodne i krajobrazne raznolikosti, te nadzor na terenu prilikom izvođenja radova.
|  |  |  | C.4.2. | Nadzor na terenu, kontrola provedbe uvjeta zaštite prirode | zapisnici i dnevnik nadzora | 1 | stalno | služba čuvara prirode | JU "PPV"
|  | C.5. | Razvoj strategije za sudjelovanje javnosti u djelatnostima JU PPV | C.5.1. | Održavanje sastanaka i rasprava vezano uz određene teme/probleme | broj održanih sastanaka | 1 | stalno | stručna služba, služba marketinga i komercijalnih poslova, služba čuvara prirode | JU "PPV", TZ-i, turističke agencije, gradovi, općine i dr. dionici
|  |  |  | C.5.2. | Organizacija i provedba volonterskih akcija | broj održanih volonterskih akcija | 2 | stalno | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba, služba čuvara prirode | JU "PPV" | 10000
|  |  |  | C.5.3. | Priprema prilagođenih informacija o aktivnostima u Parku | pripremljene informacije o aktivnostima | 1 | stalno | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba, služba čuvara prirode | JU "PPV"
|  |  |  | C.5.4. | Izrađivanje Glasnika sa informacijama o aktivnostima u Parku | Izrađen 1 glasnik | 1 | 2018. | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba, služba čuvara prirode | JU "PPV" i suradnici | 2000
|  |  |  | C.5.5. | Postavljanje informacija na Internet stranice | Objavljene informacije na Internet stranicama | 1 | stalno | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba | JU "PPV"
|  |  |  | C.5.6. | Prijevod Internet stranica na engleski jezik | Prevedene Internet stranica na engleski jezik | 1 | 2018 | služba marketinga i komercijalnih poslova | JU "PPV" i suradnici | 7000
|  |  |  | C.5.7. | Suradnja sa svim dionicima tj. korisnicima Natura područja | održani sastanci | 1 | 2018. | stručna služba služba čuvara prirode | JU "PPV"
|  |  |  | C.5.8. | Uključivanje medija u sustav obavješćivanja | broj objavljenih članaka i reportaža | 1 | stalno | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba | JU "PPV"
| UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI | [9 empty] | 19000 | 0 | 0 | 19000
| D. EDUKACIJA I INTERPRETACIJA | D.1. | Plan sustavnog informiranja i interpretacije | D.1.1. | Održavati stare i formirati nove info-punktove (u hotelima, TZ-ima, turističkim agencijama i sl.) | broj novih info punktova i stanje već postojećih | 1 | stalno | služba marketinga i komercijalnih poslova | JU "PPV"
|  |  |  | D.1.2. | Formirati nove tematske poučne staze, pisanje tekstova i dizajniranje novih edukativnih i informativnih tabli | broj novih tematskih poučnih staza, stare table zamijenjene novim | 1 | stalno | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba, služba održavanja | JU "PPV"
|  |  |  | D.1.3. | Provoditi interpretacijska turistička i stručna vođenja | broj interpretacijskih, turističkih i stručnih vođenja | 1 | stalno | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba | JU "PPV"
|  |  |  | D.1.4. | Provoditi program edukacije novih vodiča/interpretatora | provedena 1 edukacija | 1 | stalno | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba | JU "PPV"
|  |  |  | D.1.5. | Provoditi program edukacije za vodiče turističkih agencija koje vode grupe na području Parka | provedena 1 edukacija | 1 | stalno | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba, služba čuvara prirode | JU "PPV"
|  |  |  | D.1.6. | Obilježavanje Dana Parka i drugih važnih datuma vezanih za zaštitu prirode i okoliša (Dan biološke raznolikosti i zaštite prirode, Dan planeta Zemlje, Dan šuma, Svjetski dan zaštite okoliša) kroz održavanje edukativnih predavanja, radionica, izložbi, seminara i sl. | održano prigodno obilježavanje važnih datuma | 1 | stalno | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba, služba čuvara prirode | JU "PPV" | 10000 |  |  | Detaljan program obilježavanja definirati će se tijekom godine tj. u odgovarajućem vremenskom roku prije događanja.
|  |  |  | D.1.7. | Obilježavanje Noći muzeja u suradnji s MC Nikola Tesla | održano prigodno obilježavanje (izložba fotografija Velebita i predavanje) | 1 | 2018. | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba | JU "PPV", MC Nikola Tesla |  |  |  | Detaljan program obilježavanja definirati će se tijekom godine tj. u odgovarajućem vremenskom roku prije događanja.
|  |  |  | D.1.8. | Obilježavanje Mjeseca knjige u suradnji sa Samostalnom narodnom knjižnicom Gospić | održano prigodno obilježavanje (književna večer s čitanjem poezije i proze o Velebitu) | 1 | 2018. | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba | JU "PPV", Samostalna narodna knjižnica Gospić |  |  |  | Detaljan program obilježavanja definirati će se tijekom godine tj. u odgovarajućem vremenskom roku prije događanja.
|  |  |  | D.1.9. | Obilježavanja Tjedna botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirka | Održane prigodne aktivnosti | 1 | 2018. | stručna služba,služba marketinga i komercijalnih poslova | JU "PPV" i suradnici |  | 2000 |  | Detaljan program obilježavanja definirati će se tijekom godine tj. u odgovarajućem vremenskom roku prije događanja.
|  |  |  | D.1.10 | 8. ljetna geološka škola | potvrda sudjelovanje djelatnika JU "PPV" na edukaciji u sklopu održavanja ljetne geološke škole u Baškim Oštarijama | 1 | 2018. | služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba, služba čuvara prirode, služba PPZ |  |  | 5000 |  | Već sedam godina, u Baškim Oštarijama se, u organizaciji Udruge za promicanje hrvatskih geoloških posebnosti i uz angažman vodečih geologa Hrvatske, održava Ljetna geološka škola za učitelje i nastavnike geografije i biologije. Kako se tijekom ovog tečaja/skupa održavaju predavanja i terenski rad s vježbama, mišljenja smo da bi za zainteresirane djelatnike PPV-a, bilo od velike koristi sudjelovanje u ovom edukativnom programu.
|  |  |  | D.1.11 | Slikovni vodič biljnih vrsta uz Premužićevu stazu | Tisak slikovnog vodiča biljnih vrsta uz Premužićevu stazu | 1 | 2018 | stručna služba | PPV, NP Sjeverni Velebit i ostali donatori |  | 80000 |  | U suradnji s znanstvenim savjetnikom dr.sc. Dariom Kremer s Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izrađen je popis biljnih vrsta i napravljene fotografije istih duž cijele Premužićeve staze, od Zavižana do Baških Oštarija tj. unutar zaštićenih područja Parka prirode "Velebit" i Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit". Prikupljeni i oblikovan materijal želimo izdati u obliku slikovnog vodiča prilagođenog korištenju najšire javnosti.
|  |  |  | D.1.12 | Izrada edukativnog letka i edukativno-informativne table o lokvama PPV-a | izrađen letak, izrađena i postavljena tabla | 1 | 2018. | stručna služba | stručna služba, Rewilding Velebit |  |  |  | Vezano za aktivnost opisano pod A.11.4.
| UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI | [9 empty] | 10000 | 87000 | 0 | 97000
| E. PROMOCIJA I POSJEĆIVANJE | E.1. | Aktivnosti očuvanja i održavanja u svrhu edukacije i promocije | E.1.1. | Unos svih oznaka i tabli u GIS bazu- nastavak | kontinuirano unošenje oznaka u bazu podataka | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | JU "PPV"
|  |  |  | E.1.2. | Održavanje uvale Zavratnice, čišćenje i prosijecanje staze prema vidikovcu. | utrošeno materijala i radnih sati | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | JU "PPV" | 10000
|  |  |  | E.1.3. | Nabava čamca sa benzinskim motoro radi lakšeg gospodarenja uvalom Zavratnicom | nabavljena oprema | 1 | 2018 | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | JU "PPV" | 10000 | 10000
|  |  |  | E.1.4. | Obnovu podzida i suhozida u Zavratnici na pristupnoj stazi Uvala -Vidikovac- izrada projekta za obnovu | izrađen projekt | 1 | 2018 | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | JU "PPV"
|  |  |  | E.1.5. | Redovno održavanje, popravci oznaka i ostale infrastrukture | broj obnovljenih i novo postavljenih tabli | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja; | JU "PPV" | 10000 | 10000
|  |  |  | E.1.6. | Izrada i postavljanje novih inf. panoa sukladno novom priručniku o grafičkim standardima znakova zaštićenih područja. | broj postavljenih info panoa | 1 | 2018 | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja; služba marketinga i komercijalnih poslova; stručna služba | JU "PPV" | 40000
|  |  |  | E.1.7. | Uređenje alpinističke zone Dabarski kukovi (zamjena sidrišta, pregled i sanacija dosadašnjih smjerova, te eventualno postavljanje novih lakših smjerova za početnike) | pregedani i sanirani postojeći smjerovi | 1 | 2018 | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | JU "PPV", vanjski suradnici | 20000
|  | E.2. | Plan sustavnog informiranja i interpretacije | E.2.1. | Prezentacija kroz turističke i ostale sajmove (Place2go, Jesen u Lici i dr.) | broj turističkih sajmova na kojima smo prisustvovali | 1 | stalno | Služba marketinga i komercijalnih poslova | JU "PPV" |  | 2000
|  |  |  | E.2.2. | Suradnja sa stručnim institucijama (Hrv. gospodarska komora, Hrv. turistička zajednica, županijske i općinske Turističke zajednice, muzeji, LAG Lika, turističke agencije, NVO-i i dr.) u cilju bolje promidžbe Parka | broj održanih razgovora i sastanaka | 1 | stalno | Služba marketinga i komercijalnih poslova | JU "PPV"
|  |  |  | E.2.3. | Online promidžba - web i društvene mreže (održavanje Facebook i Instragram stranice Parka, dopune web stranica Parkovi Hrvatske) | broj objavljenih novosti, informacija i oglasa | 1 | stalno | Služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba | JU "PPV"
|  |  |  | E.2.4. | Promidžba kroz razne medije (TV, radio, stručni i specijalizirani časopisi, turističke karte i vodiči, vanjske reklame) | broj objavljenih oglasa, članaka, reportaža | 1 | stalno | Služba marketinga i komercijalnih poslova | JU "PPV" | 10000
|  |  |  | E.2.5. | Izrada novog promidžbenog letka i reprint postojećih promidžbenih materijala | Otiskani promidžbeni materijali | 1 | stalno | Služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba | JU "PPV" | 20000 | 10000
|  |  |  | E.2.6. | Distribucija promidžbenih materijala; prodaja publikacija i suvenira | broj mjesta distribucije | 1 | stalno | Služba marketinga i komercijalnih poslova | JU "PPV", knjižare, suvenirnice
|  | E.3. | Plan razvoja sportskog turizma | E.3.1. | Kontakti sa raznim sportsko-rekreacijskim udrugama (biciklističke, speleološke, planinarske, ŠRU, Udruga pustolovnog turizma i sl.) | godišnje izvješće | 1 | stalno | Služba marketinga i komercijalnih poslova, stručna služba, služba čuvara prirode | JU "PPV"
|  |  |  | E.3.2. | Sudjelovanje u organizaciji tradicionalnih sportskih događanja na Velebitu | broj organiziranih događanja | 1 | stalno | Služba marketinga i komercijalnih poslova, služba čuvara prirode | JU "PPV"
|  |  |  | E.3.3. | Održavanje postojećih biciklističkih staza | dnevnici rada s fotodokumentacijom | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja; služba marketinga i komercijalnih poslova | JU "PPV" TZ Općine Karlobag |  |  |  | Novčana sredstva za izvrđšenje ove aktivnosti planirana pod točkom E.1.5.
|  |  |  | E.3.4. | Kontrola raftinga i kanuinga na Zrmanji | broj izlazaka na teren, dnevnik nadzora | 1 | stalno | Služba čuvara prirode | JU "PPV"
|  |  |  | E.3.5. | Izrada elaborata novih alpinističkih zona u PPV-u | izađen elaborat | 1 | 2018 | Služba čuvara prirode; stručna služba; služba PPZ, tehničkih poslova i održavnja; služba marketinga i komercijalnih poslova | JU "PPV" | 10000 |  |  | Tijekom godina rada Ustanove, prepoznati su lokaliteti na koji su vrlo intersantni kao potencijalne zone alpinističkog penjanja. Nakon obavljenog terenskog izvida lokaliteta, prikupljenih podataka o istima i fotodokumentacije, izraditi ćemo pregledni elaborat cjelovite ponude alpinističkih zona PPV-a kako bismo u kao slijedeći korak, od nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, zatražiti uvjete zaštite prirode.
|  |  |  | E.3.6. | Kontrola alpinističkog penjanja | broj izlazaka na teren, dnevnik nadzora | 1 | stalno | Služba čuvara prirode | JU "PPV"
|  | E.4. | Cjelovito uređenje špiljskog kompleksa Cerovačke špilje | E.4.1. | Provedba projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo korištenje prirodne baštine i krškog podzemlja | Potpisan Ugovor sa MRRFEU i započeta provedba projekta | 1 | 2018. | Stručna služba, nadzorna služba, ured ravnatelja, služba za marketing i komercijalne poslove | JU "PPV", vanjski suradnici | 361000 | 58878 | 27033039 | Javna ustanova Park prirode Velebit prijavila je projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“ na Javni poziv „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u partnerstvu sa Zadarskom županijom, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Naturom Jaderom“ i Zagrebačkim speleološkim savezom. Planirano ulaganje iznosi 68.453.850,00 kuna, dok je za 2018. iznosi 27.453.187,00 kn Predloženi projekt “ ima za cilj uspostaviti aktivni sustav zaštite resursne osnove, unaprijediti infrastrukturu te razviti model upravljanja Cerovačkim špiljama. Najznačajnije aktivnosti na poboljšanju infrastrukture su izgradnja i opremanje centra za prihvat i informiranje posjetitelja, uređenje pješačko kolne površine, uređenje šetnica od prihvatnog centra do Donje i Gornje špilje, izgradnja pješačkog prijelaza (mosta) preko željezničke pruge, uređenje Cerovačkih špilja za posjećivanje (izmjena rasvjete i uređenje staza u špiljama). Bitan segment projekta su i aktivnosti vezane uz izradu i implementaciju edukacijsko-interpretacijskog programa Centra izvrsnosti „Cerovačke špilje“ s 2 ključna podprograma (a) o zaštiti prirode i biološke raznolikosti te očuvanju okoliša šireg utjecajnog područja temeljnog fenomena Cerovačke špilje; (b) jedinstveni edukacijsko-interpretacijski program za očuvanje krša i krškog podzemlja , kao i programa stručno-znanstvenih istraživanja, inventarizacije i valorizacije šireg područja. U Cerovačkim špiljama se već godinama radi mikroklimatsko praćenje stanja , a u sklopu projekta će biti nabavljena dodatna oprema i praćenje stanja će osim u Cerovačkim špiljama biti uspostavljeno i u odabranim špiljama koje nisu otvorene za posjećivanje.
|  |  |  | E.4.2. | Organizacija turističkog posjećivanja Cerovačkim špiljama (dok ne počnu radovi) | špilje otvorene za turističko posjećivanje | 1 | 2015. | Služba za marketing i komercijalne poslove, stručna služba | JU PPV
|  | E.5. | Održavanje Premužićeve staze i prilagodba potrebama posjećivanja | E.5.1. | Dodatno opremanje staze info tablama (početak staze na Stupačinovu i Dabarska kosa), te prigodno označavanje granice NP Sjeverni Velebit i PP Velebit na stazi | staza opremljena dodatnom infrastrukturom | 1 | 2018. | Služba čuvara prirode; stručna služba; služba PPZ, tehničkih poslova i održavnja; služba marketinga i komercijalnih poslova | JU "PPV" i vanjski suradnici |  |  |  | Novčana sredstva za izvrđšenje ove aktivnosti planirana pod točkom E.1.6.
|  |  |  | E.5.2. | Održavanje Premužićeve staze | dnevnik radova sa fotodokumentacijom | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | JU "PPV" |  |  |  | Novčana sredstva za izvrđšenje ove aktivnosti planirana pod točkom E.1.5.
|  |  |  | E.5.3. | Suradnja s planinarskim društvima koji su zaduženi za održavanje i obilježavanje staze | održani sastanci i obilazak terena | 1 | stalno | služba čuvara prirode | JU "PPV", HPS, planinarska društva
|  |  |  | E.5.4. | Suradnja s HGSS-om, Stanica Gospić, na provođenju projekta "Sigurne šume srednjeg Velebita", koji uključuje i održavanje i označavanje Premužićeve staze | održani sastanci i obilazak terena | 1 | 2018. | služba čuvara prirode; stručna služba; služba PPZ, tehničkih poslova i održavnja; služba marketinga i komercijalnih poslova | JU "PPV" ; HGSS Stanica Gospić |  |  |  | HGSS Stanica Gospić je putem mjere 8.5.2.osigurala sredstva za projekt Sigurne šume srednjeg Velebita. Projektne aktivnosti uključuju sljedeće- izradu sigurne karte srednjeg Velebita, obnovu planinarskih staza ( Obilježavanje staza standardiziranim markacijskim oznakama, te uklanjanje vegetacije), postavljanje 25 poučnih tabli
| UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI | [9 empty] | 491000 | 90878 | 27033039 | 27614917
| F. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | F.1. |  | F.1.1. | Izrada plakata na dva jezika, sukladno točci iz procjene. | izrađen plakat | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja, | JU "PPV" |  | 2000
|  |  |  | F.1.2. | Suradnja na terenu sa obveznicima protupožarne zaštite na području parka. | broj izvješća i sastanaka sa dionicima | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja, Služba čuvara prirode | JU "PPV", MUP, DUZS, Hrvatske šume
|  |  |  | F.1.3. | Organiziranje radnih sastanaka sa obveznicima protupožarne zaštite u pred požarnoj sezoni kako bi se uskladili planovi, definirale obveze i izbjegla preklapanja u preventivnom i provedbenom dijelu zaštite od požara | 3 radna sastanaka | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja, Služba čuvara prirode | JU "PPV", MUP, DUZS, Hrvatske šume
|  |  |  | F.1.4. | Preventivno i edukativno djelovanje prije i tijekom protupožarne sezone | broj provedenih edukacija | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja, Služba čuvara prirode | MUP, JUPPV, DUZS
|  |  |  | F.1.5. | Postavljanje propisanih oznaka upozorenja i zabrana na prigodna, lako uočljiva mjesta (uz prometnice, staze,na objekte i sl.) u suradnji sa službom čuvara prirode | distribucija promidžbenih i informativnih materijala u svrhu povećanja svjesnosti opasnosti od požara | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja, Služba čuvara prirode | JU "PPV"
|  |  |  | F.1.6. | Sudjelovanje u gašenju i suzbijanju požara u suradnji sa ostalim dionicima | broj izlazaka | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja, Služba čuvara prirode | JU "PPV" |  | 5000
|  |  |  | F.1.7. | Izrada Plana protupožarne zaštite JU PPV | izrađen plan | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja, Služba čuvara prirode | JU PPV
|  |  |  | F.1.8. | Ophodnja i motrenje za vrijeme protupožarne sezone | dnevnici nadzora | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja, služba čuvara prirode | JU PPV, Hrvatske šume i ostali dionici
|  |  |  | F.1.9. | Lječničko uvjerenje za djelatnike koji sudjeluju u peotupožarnoj zaštiti 7 djelatnika | izdano lječničko uvjerenje | 1 | 2018 | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja, služba čuvara prirode | Čuvarska sluzba, vanjski suradnici | 3000
|  |  |  | F.1.10. | Nabava pomagala i opreme za provedbu zaštite od požara (maske za disanje, kombinezoni…) sukladno točci C2 Procjene ugroženosti. | nabavljena oprema za zaštitu od požara | 1 | 2018 | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja, služba čuvara prirode | JU PPV | 15000
|  |  |  | F.1.11. | Nabava naprtnjaca V25 za gašenje požara 5 kom | Nabavljena naprtnjača | 1 | 2018. | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja, | JU "PPV" | 5000
|  |  |  | F.1.12. | Nabavka dodatnog rezervora za vodu priključnog na prikolicu za VT Modul od 400 litara. | nabavljen dodatni rezervoar | 2 | 2018. | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja, | JU "PPV" | 1500
| UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI | [9 empty] | 24500 | 7000 | 0 | 31500
| G. RAZVOJ KAPACITETA USTANOVE | G.1. | Sudjelovanje u izradi Prostornog plana PPV-a | G.1.1. | Izrada pripremnih radova za Prostorni plan PPV | status izrade pripremnih radova prostornog plana | 1 | 2018 | ured ravnatelja, stručna služba, služba čuvara prirode, služba za marketing i komercijalne poslove | Zavodi za prostorno uređenje Ličko-senjske i Zadarske županije, JU "PPV" |  |  |  | Hrvatski zavod za prostorni razvoj potpisao je Sporazum o izradi dodatnih stručno- analitičkih radova u okviru pripreme Prostonog plana Parka prirode Velebit sa Zavodima za prostorno planiranje Ličko- senjske i Zadarske županije. Ustanovaje aktivno uključena u skladu sa svojim kapacitetima u izradu pripremnih radova .
|  | G.2. | Izrada Plana upravljanja | G.2.1. | Izrada plana upravljanja za NATURA 2000 područja | status izrade plana upravljanja; broj održanih sastanaka i radionica | 1 | 2018. | sve službe | JU PPV, NP SV, NP Paklenica |  |  |  | Plan upravljanja parkom prirode Velebit važi do 31. 12. 2017. i predstoji nam izrada novog Plana koji će se izrađivati u sklopu projekta MZOE -Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Ustanova će biti aktivno uključena u provedbu projekta.
|  |  | Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama - konzultacijski proces |  | Sudjelovanje u konzultacijskim procesima u okviru HAOP-ovog projekta "Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)" | broj konzultacijskih aktivnosti | 1 | 2018 | stručna služba služba čuvara prirode | JU PPV |  |  |  | U okviru projekta "Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)" iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK:06.5.2.01.0001), a čijeg je korisnik Agencija, od JU PPV će biti zatraženo sudjelovanje u konzultacijskim procesima
|  | G.3. | Rezervat biosfere "Planina Velebit" - obilježavanje 40 godišnjice proglašenja | G.3.1. | Sastanak znanstveno-stručnih institucija koje posluju u RB „Planina Velebit" | Održan sastanak | 1 | 2018. | ured ravnateljice, stručna služba, služba za marketing i komercijalne poslove | JU PPV, NP SV, NP Paklenica |  |  |  | Povodom obilježavanja 40 godina otkako je Poveljom UNESCO-a Velebit uvršten u međunarodnu mrežu rezervata biosfere, sva tri velebitska parka bi provela niz zajedničkih aktivnosti kojima bi zajednički cilj bio promocija planine Velebit kao rezrvata biosfere, približavanje njegova značaja i održivosti postojanja prema lokalnoj zajednici, jedinicama lokalne samouprave te znanstvenim institucijama. Na datum proglašenja, 10. veljače, održao bi se sastanak znanstveno-stručnih institucija koje posluju u RB „Velebit" (NP "Sjeverni Velebit", NP "Paklenica", PPV, "Natura Jadera", PP "Grabovača", Sveučilište u Zadru i njihov Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Veleučilište "Nikola Tesla" iz Gospića, te Centar za krš iz Gospića.
|  |  |  | G.3.2. | Sudjelovanje na periodičnim sastancima Koordinacijskog vijeća RBV | održani sastanci Koordinacijskog vijeća | 1 | 2018. | ured ravnateljice, stručna služba | JU PPV, NP SV, NP Paklenica
|  |  |  | G.3.3. | Komuniciranje i promocija MAB programa lokalnoj zajednici i dionicima vezano za proširenje granica RBV | održani sastanci, upućeni dopisi | 1 | 2018. | ured ravnateljice, stručna služba | JU PPV, NP SV, NP Paklenica
|  |  |  | G.3.4. | Prikupljanje izjava pristanaka predstavnika lokalne samouprave na uključenje u RB "Planina Velebit" radi proširenja tranzicijske zone | prikupljene izjave | 1 | 2018. | ured ravnateljice, stručna služba | JU PPV, NP SV, NP Paklenica
|  |  |  | G.3.5. | Izrada promotivnog materijala za RBV u sklopu cilja - Osigurati prilagodljivo i održivo upravljanje RB "Planina Velebit" | izrađen promotivni materijal | 1 | 2018. | ured ravnateljice, stručna služba | JU PPV, NP SV, NP Paklenica
|  |  |  | G.3.6. | Predavanja o Velebitu za osnovne i srednje škole Ličko- senjske županije | provedena ekukacija u školama Ličko-senjske županije | 1 | 2018. | stručna služba | JU PPV, NP SV, NP Paklenica, vanjski suradnik | 10000
|  | G.4. | Provedba prijavljenih i odobrenih INTERREG projekata | G.4.1. | Provedba projekta ForBioEnergy- Forest bioenergy in protected Mediterannean areas | potpisan ugovor i započeta provedba projekta- izvješaji dostavljeni JTS | 1 | 2017.-2019. | stručna služba | JU PPV i partneri iz Italije, Slovenije, Španjolske i RH, vanjski suradnici |  |  | 603145 | Projekt je započeo s provedbom početkom 2017.Opći cilj projekta: poticanje proizvodnje bio-energije u zaštićenim područjima pružanjem transnacionalnih rješenja za smanjenje prepreka koje koče razvoj modela, sektora i planiranje kako bi se iskoristio puni potencijal biomase, a, u isto vrijeme, očuvala biološka raznolikost vrijednih prirodnih područja.
|  |  |  | G.4.2. | Provedba projekta Adriaticaves- Sustainable management and touristic promotion of natural and archeological heritage, | potpisan ugovor i započeta provedba projekta- izvješaji dostavljeni JTS | 1 | 2018.-2019. | služba za marketing i komercijalne poslove, stručna služba | JU PPV i partneri iz Italije, Slovenije, BIH, Crne Gore, Srbije,Albanije, vanjski suradnici |  |  | 580020 | Ukupna vrijednost projekta je 1.332.086.50 €. PP Velebit je partner na projektu sa predviđenim iznosom od 122.779,56 €. Osnovni cilj projekta je uspostava i promocija prirodne i arheološke baštine u špiljama kao alternativni proizvod cjelogodišnjeg turizma. Projekt se fokusira na održivi razvoj špilja otvorenih za turističko posjećivanje, uspostava mreže turističkih špilja u ADRION području i zaštita cjelokupnog krškog područja i drugih špilja koje nisu otvorene za javnost, a ugrožene su uslijed klimatskih promjena i zbog ilegalnog bacanja smeća.
|  | G.5. | Jačanje ljudskih resursa u JU | G.5.1. | Ekipirati službe u Ustanovi | broj novozaposlenih u JU | 2 | stalno | ured ravnatelja | JU "PPV"
|  |  |  | G.5.2. | Prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | broj primljenih osoba | 1 | od 2015. g | ured ravnatelja | JU "PPV"
|  |  |  | G.5.3. | Uspostaviti razmjenu znanja, iskustava i vještina s predstavnicima ostalih zaštićenih područja u zemlji i inozemstvu prema različitim srodnim temama iz regije (kulturna baština, šumski parkovi, planinski parkovi,…) | broj ostvarenih kontakata | 1 | stalno | sve službe | JU "PPV"
|  |  |  | G.5.4. | Kontinuirana edukacija djelatnika u skladu s potrebama njihovih službi | broj edukacija i djelatnika koji su pohađali edukacije | 1 | stalno | sve službe | JU "PPV" | 5000 | 3000 |  | Uključivanje djelatnika u edukativne programe poput tečajeva stranih jezika, rad u GIS-u, specijalizirane tematske edukacije i sl., od izuzetne su važnosti kao mjera sustavnog podizanja kvaliete rada
|  | G.6. | Održavanje infrastrukture i opreme | G.6.1. | Održavati pokretnu i nepokretnu imovinu Ustanove, | stanje pokretne i nepokretne imovine | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | JU "PPV" | 10000 | 10000
|  |  |  | G.6.2. | Održavati opremu Ustanove nužnu za provođenje Plana upravljanja i GPZ-a, nabavljati opremu i sredstva za rad | popis i stanje opreme | 1 | stalno | Služba PPZ, tehničkih poslova i održavanja | JU "PPV" | 10000
|  | G.7. | Administrativni rad ustanove | G.7.1. | Izdavanje koncesijska odobrenja za djelatnosti na području Parka | broj izdanih koncesijskih odobrenja | 1 | stalno | stručna služba, služba za marketing i komercijalne poslove | JU "PPV"
|  |  |  | G.7.2. | Pisanje suglasnosti i mišljenja u sklopu izdavanja uvjeta zaštite prirode | broj izdanih suglasnosti i mišljenja | 1 | stalno | ured ravnatelja | JU "PPV"
|  |  |  | G.7.3. | Osigurati trajne izvore financiranja putem državnog proračuna, donacija, prijavljivanjem projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih institucija i vlastitih prihoda | broj prijavljenih projekata | 1 | stalno | stručna služba. Ured ravnatelja | JU "PPV"
|  |  |  | G.7.4. | Usklađivanje pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ustanove sukladno članku 240. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) | usklađen pravilnik | 2 | 2018 | ured ravnatelja | JU "PPV"
|  | G.8. | Biblioteka i arhiv | G.8.1. | Nadopunjavati stručnu biblioteku i arhivu Ustanove | popis nove kupljene literature | 2 | stalno | služba marketinga i komercijalnih poslova | JU "PPV" |  | 1000
UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI | [10 empty] | 35000 | 14000 | 1183165 | 1232165

## 5_cjenik i koncesije A4
5. Cjenik usluga i koncesijska odobrenja
Prva tablica odnosi se na cijene usluga javne ustanove (npr. cijene ulaznica, cijene edukativnih programa i sl.), a druga na planirana i/ili već ugovorena koncesijska odobrenja koja će važiti u planskoj godini.
CJENIK USLUGA JAVNE USTANOVE
VRSTA PROGRAMA/ DJELATNOSTI/ USLUGA |  |  | JEDINICA MJERE | IZNOS (kn)
Komercijalno fotografiranje |  |  | dan | 2000
Snimanje reklama/filmova * |  |  | dan | 5000
Promotivna vožnja motornim vozilima |  |  | dan | 10000
Snimanje parka prirode iz zraka |  |  | događanje | 5000
Održavanje biciklističkih natjecanja |  |  | događanje | 2000
Održavanje rafting natjecanja |  |  | događanje | 5000
Održavanje maratonskih utrka |  |  | događanje | 2000
Održavanje orijentacijskog trčanja |  |  | događanje | 2000
Održavanje pustolovnih utrka |  |  | događanje | 2000
Održavanje paraglajding natjecanja |  |  | događanje | 2000
Održavanje natjecanja u sportskom penjanju |  |  | događanje | 2000
Održavanje ribolovnih natjecanja |  |  | događanje | 2000
Održavanje natjecanja motornih vozila (auto-really, terenska vozila, motocikli,...) |  |  | događanje | 25000
Tipska reklama |  |  |  | 2000
Najam prezentacijske dvorane |  |  | dan | 200
Video/powerpoint prezentacija |  |  | grupa | 150
Zavratnica - Ulaznica za organizirane izletničke skupine (agencijski dolazak, škole, taxi brod) |  |  | osoba | 15
Zavratnica - Ulaznica za odrasle osobe - dnevna |  |  | osoba | 20
Zavratnica - Ulaznica za odrasle osobe - tri ulaska |  |  | osoba | 40
Zavratnica - Ulaznica za odrasle osobe - sedam ulazaka |  |  | osoba | 70
Cerovačke špilje - posjet jednoj špilji - individualni - djeca (7-14 g.) |  |  | osoba | 30
Cerovačke špilje - posjet jednoj špilji - individualni - učenici, studenti (do 26 godina), invalidi, umirovljenici i planinari |  |  | osoba | 40
Cerovačke špilje - posjet jednoj špilji - individualni - odrasli |  |  | osoba | 50
Cerovačke špilje - posjet jednoj špilji - organizirani posjeti i grupe iznad 25 osoba - djeca (7-14 g.) |  |  | osoba | 20
Cerovačke špilje - posjet jednoj špilji - organizirani posjeti i grupe iznad 25 osoba - učenici, studenti (do 26 godina), invalidi, umirovljenici i planinari |  |  | osoba | 30
Cerovačke špilje - posjet jednoj špilji - organizirani posjeti i grupe iznad 25 osoba - odrasli |  |  | osoba | 40
Cerovačke špilje - posjet objema špiljama - individualni - djeca (7-14 g.) |  |  | osoba | 50
Cerovačke špilje - posjet objema špiljama - individualni - učenici, studenti (do 26 godina), invalidi, umirovljenici i planinari |  |  | osoba | 60
Cerovačke špilje - posjet objema špiljama - individualni - odrasli |  |  | osoba | 80
Cerovačke špilje - posjet objema špiljama - organizirani posjeti i grupe iznad 25 osoba - djeca (7-14 g.) |  |  | osoba | 40
Cerovačke špilje - posjet objema špiljama - organizirani posjeti i grupe iznad 25 osoba - učenici, studenti (do 26 godina), invalidi, umirovljenici i planinari |  |  | osoba | 50
Cerovačke špilje - posjet objema špiljama - organizirani posjeti i grupe iznad 25 osoba - odrasli |  |  | osoba | 70
Turističko vođenje za grupu - odrasle osobe (maks. 55 osoba) - do 3h |  |  | grupa | 700
Turističko vođenje za grupu - učenici, studenti, umirovljenici, planinari (maks. 55 osoba) - do 3h |  |  | grupa | 600
Turističko vođenje za grupu - odrasle osobe (maks. 55 osoba) - do 6h |  |  | grupa | 1400
Turističko vođenje za grupu - učenici, studenti, umirovljenici, planinari (maks. 55 osoba) - do 6h |  |  | grupa | 1200
Naknada za agencijska vođenja (sa sklopljenim Ugovorom o koncesijskom odobrenju) |  |  | osoba | 20
Naknada za agencijska vođenja (bez sklopljenog Ugovora o koncesijskom odobrenju) |  |  | osoba | 35
NAPOMENE
*Ulazak u uvalu Zavratnica besplatan je za djecu do 7 godina, domicilno stanovništvo (Zavratnica, Jablanac, Stinica)
* vođenja je potrebno najaviti 7 dana unaprijed
PLANIRANA KONCESIJSKA ODOBRENJA
DJELATNOST | TRAJANJE UGOVORA | PROCJENJENI IZNOS (kn/god) | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | OVLAŠTENIK
Vožnja kanua i raftinga na dijelu toka rijeke Zrmanje | 3 godine | 70000 | početkom 2018. | max.3 ovlaštenika
Organiziranje turističkog vođenja i prihvata posjetitelja na ugovorno utvrđenim područjima Parka prirode „Velebit“ | 3 godine | 20 kn/osoba | početkom 2018. | očekujemo sklapanje ugovora sa desetak ovlaštenika
Organiziranje vožnje kočijom na ugovorno utvrđenim područjima Parka prirode „Velebit“ | 3 godine | 5000 | početkom 2018. | sklapanje ugovovora sa jednim ovlaštenikom
Postojeći Ugovori o koncesijskom odobrenju vrijede do kraja 2017. godine. Ustanova planira najkasnije do kraja siječnja 2018. godine raspisati javni poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje Ugovora o koncesijskom odobrenju za razdoblje 2018.-2020. godine.

## 6_dodatak A4
6. Dodatak
Radi lakšeg praćenja i koordinacije monitoringa vrsta i stanišnih tipova na nacionalnoj razini, molimo Vas da u ovoj tablici ponovno navedete aktivnosti monitoringa koje planirate provoditi u planskoj godini (a koje su već navedene u poglavlju 4) te da za svaku od njih dopišete tražene pojedinosti.
PLANIRANO PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U PLANSKOJ GODINI
KOD | VRSTA/STANIŠNI TIP | INTERVAL U KOJEM SE PROVODI | TKO PROVODI AKTIVNOSTI | METODOLOGIJA | ISTRAŽIVANJEM JE OBUHVAĆENO
A.1. | obalne stijene, vlažni travnjaci, mrazišta, cretovi, stijene, točila, obale rijeka.. | 2018. | stručna služba i čuvari prirode | obilazak područja, opažanje stanja staništa, popis ugroženih i zaštićenih vrsta flore i faune, evidentiranje potencijalne ugroze, fotodokumentacija, geokodiranje i sl. | Izdvojena natura područja unutar PPV-a (Zrmanja, Krupa, Ričica, Obsenica, Sunđerac, cret kod Klepine dulibe, uvale Jurišnica, Vrulja, Krivača, Zavratnica, Malin, Duboka, Ivanča i Modrič). Praćenje stanja će se provesti u svrhu snimanja početnog (nul) stanja na definiranim lokalitetima, a prije početka izrade plana upravljanja
A.2. | Canis lupus L. - sivi vuk | 2018. | čuvari prirode | neizravno opažanje (tragovi, izmet, ostaci plijena) i opažanje putem fotozamki s geokodiranjem nalazišta | cijelo područje PPV-a
A.3. | Lynx lynx L. - ris | 2018. | čuvari prirode | neizravno opažanje (tragovi, izmet, ostaci plijena) i opažanje putem fotozamki s geokodiranjem nalazišta | cijelo područje PPV-a
A.4. | Tetrao urogallus L. - tetrijeb gluhan | 2018. | čuvari prirode | neizravno opažanje (tragovi, izmet) i opažanje putem fotozamki s geokodiranjem nalazišta | sjeverni i srednji Velebit
A.5. | Lutra lutra L. - europska vidra | 2018. | čuvari prirode | prema Protokolu Jelić, M. (2013): Program monitoringa vidre (Lutra lutra) | srednji, južni i jugoistočni Velebit
| Triturus carnifex - veliki vodenjak | 2018. | stručna služba i čuvari prirode | prema nacionalnom monitoring programu | cijelo područje PPV-a
A.6. | Degenia velebitica (Degen) Hayek - velebitska degenija | 2018. | stručna služba i čuvari prirode | opažanje stanja staništa, brojnosti i stanja vrste, fotodokumentacija, gekodiranje nalazišta | srednji i južni Velebit
A.7. | odabrana vlažna staništa | 2018. | stručna služba i čuvari prirode | popis flore, opažanje stanja staništa, fotodokumentacija, geokodiranje nalazišta | cijelo područje PPV-a
A.8. | lokve | 2018. | stručna služba, čuvari prirode | evidencija flore i faune, opažanje zatečenog stanja (ne)uređenosti lokve, fotodokumentacija, geokodiranje nalazišta | cijelo područje PPV-a
| Špilje i jame zatvorene za javnost (ciljno stanište 8310) | 2018. | stručna služba, čuvari prirode | kontrola bacanja otpada | cijelo područje PPV-a
A.9. | Zrmanja | 2018. | vanjski suradnici (PMF) | geomorfološke i geološke istraživačke aktivnosti u tokovima rijeka (sedrene barijere, dno, obalne površine), kao i cijelom dolinskom prostoru | dolina Zrmanje, Krupa, Krnjeza
A.10 | opožarene površine | 2018. | stručna služba, čuvari prirode | popis flore, opažanje stanja staništa nakon požara, fotodokumentacija, geokodiranje | površine unutar granica PPV-a obuhvaćene požarima iz kolovoza i ruja 2017.
A.11. | stijene | 2018. | stručna služba, čuvari prirode | popis flore, opažanje stanja staništa, fotodokumentacija, geokodiranje nalazišta | stijene budućih alpinističkih zona PPV-a